- В администрацию Взвадского

- сельского поселения

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Развитие культуры на территории  Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Взвадского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =2306,7/2306,7х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Взвадского сельского поселения                И.Ю. Костина

- «24» февраля 2022 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Взвадского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2021 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Великосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му- ниципальной программе, в том числе: <*> | 2306,7 | 2306,7 | 0 | 0 | 0 | 261,1 | 261,1 | 261,1 | 0 | 0 | 0 | 2045,6 | 2045,6 | 2045,6 | 0 | 0 |
| подпрограмма не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение финансирования расходов по нормативам на выполнение муниципального задания путём предоставления субсидий бюджетному учреждению культуры | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Проведение праздника “День рыбака” | 2021 | выполнено |  |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам работной сферы | 2021 | выполнено |  |
| 5 | Проверка достоверности сметной стоимости на выполнения работ по: капитальному ремонту здания Муниципального автономного учреждения Взвадский сельский Дом культуры по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д.Взвад, ул.Заводская, д.1 общей стоимость 4833,06 тыс.руб (четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи) 06 коп. Разработанных ООО “ТЕХНОЦЕНТР” | 2021 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Взвадского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  |
| 3. | Удельный вес населения, занимающегося и посещающих клубные формирования в учреждениях культуры (%) | 17 | 17 | 17 |  |
| 4. | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий , (шт.) | 226 | 226 | 226 |  |

- Заместитель Главы администрации

- Взвадского сельского поселения                               И.Ю. Костина