- В администрацию Взвадского

- сельского поселения

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  Взвадского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Взвадского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =19,1/15,0% = 78,5%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Взвадского сельского поселения                                 Г.И.Кононова

- 09» февраля 2024 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Взвадского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  Взвадского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2023 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Взвадского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 19,1 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19,1 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  Взвадского сельского поселения на 2022-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание подъездных путей к естественным и искусственным водоемам (реки), км: д.Взвад (естественный водоем) д.Подборовка (искусственный водоем) д.Чертицко (естественный водоём) д. Мирогоща (искусственный водоем) д.Корпово (естественный водоем) и обустройство пожарных водоёмов | 2023 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных средств  Взвадского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание подъездных путей к естественным и искусственным водоемам (реки), км: д.Взвад (естественный водоем) д.Подборовка (искусственный водоем) д.Чертицко (естественный водоём) д. Мирогоща (искусственный водоем) д.Корпово (естественный водоем) и обустройство пожарных водоёмов | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |

Заместитель Главы  администрации

Взвадского сельского поселения                                        Г.И.Кононова

09 февраля 2024 года