- В администрацию Взвадского

- сельского поселения

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Взвадского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 0/0х100 %=0%

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Взвадского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =0/0х100% = 0%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется неудовлетворительным уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Взвадского сельского поселения                          Г.И.Кононова

- «10» февраля 2025 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Взвадского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Взвадского сельского поселения на 2022- 2027 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2024 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Взвадского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Взвадского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение оценки рыночной стоимости объектов, шт. | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 2. | Реализация муниципального имущества | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 3. | Организация проведения кадастровых работ по выделу земельных участков | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 4 | Публикация в средствах массовой информации | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 5 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 6 | Ликвидация стихийных свалок и навалов мусора, проведение субботников | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 7 | Выявление фактов самовольного занятия земельного участка на территории поселения, принятие мер по устранению выявленных нарушений | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 8 | Выявление фактов самовольного строительства построек на землях, находящихся в муниципальной собственности | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 9 | Проведение ежегодной инвентаризации земель на территории сельского поселения | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 10 | Разъяснение норм земельного и природоохранного законодательства | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 11 | Проведение контроля за проведением земляных работ на территории сельского поселения | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |
| 12 | Озеленение территории, посадка деревьев, кустарников | 2024 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3. Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Взвадского сельского поселения

на 2022-2027годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета поселения от реализации муниципального имущества (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Взвадского сельского поселения | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | Количество ликвидированных стихийных свалок и навалов мусора (шт.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | Количество выявленных фактов самовольного занятия земельного участка на территории поселения, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество выявленных неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земельных участков, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Доля проконсультированных граждан в сфере земельного законодательства РФ, % | 40 | 40 | 40 |  |
| 8 | Объем проведенных проверок в сфере производства земляных работ, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество проведенных субботников по озеленению территории, ед. | 3 | 3 | 3 |  |

Заместитель Главы  администрации

Взвадского сельского поселения                                             Г.И.Кононова

10 февраля 2025 года